## Sheet1
附件
乐山市五通桥区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成效和乡村振兴任务）年度项目实施计划表
填表单位： | 五通桥区乡村振兴局
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目库信息 |  |  | 项目摘要 | [6 empty] | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 以前年度衔接资金（巩固任务）安排情况 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 受益人口 |  | 其中脱贫人口 （含监测户） |  | 备注
|  |  | 项目库系统项目编号 （暂不填写） | 项目类型 | 项目子类型 （可暂不填写，系统入库时直接选择） | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 项目实施单位 | 群众参与和利益联结机制 | 是否到户 产业项目 | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县（市、区）级衔接资金 | 是否纳入脱贫县整合方案 | 户 | 人 | 户 | 人
合计 |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —
1 | 五通桥区 | 五通桥区2024年竹根镇以工代赈示范工程 | …… | 村基础设施 |  | 竹根镇翻身村、柑子村、翻身村 | 新建通组道路6.43公里 | 竹根镇 | 通过新修道路，吸纳群众务工，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2024年度 | 2024年度 | 550 |  | 500 | 0 |  | 否 | 981户 | 2452人 | 20户 | 45人
2 | 五通桥区 | 五通桥区2024年西坝镇中央财政以工代赈项目（民权村） | …… | 村基础设施 |  | 西坝镇民权村 | 为民权村新建通组道路3.87公里 | 西坝镇 | 通过新修道路，吸纳群众务工，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 450 |  | 400 | 0 |  | 否 | 1467户 | 3167人 | 24户 | 54人
3 | 五通桥区 | 五通桥区牛华镇2024年中央以工代赈项目（华联村） |  | 村基础设施 |  | 牛华镇华联村 | 对牛华镇华联村山珍水库支渠进行清淤、维修加固等全面治理 | 牛华镇 | 通过群众吸纳务工，工程完成后为群众提供生产生活用水、方便群众生产生活等进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 449 |  | 400 | 0 |  | 否 | 1268 | 2869 | 10 | 24
4 | 五通桥区 | 五通桥区2024年脱贫户、监测户劳动收入奖励计划 | …… | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 全区 | 为全区脱贫户、监测户发展产业提供补助 | 区农业农村局 | 通过鼓励脱贫户、监测户发展力所能及到户产业提供补助，降低成本，增加收入进行利益联结 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 280 |  | 280 | 0 | 0 | 否 | 810户 | 2025人 | 810户 | 2025人
5 | 五通桥区 | 五通桥区2024年粮蔬现代农业园区 |  | 产业项目 |  | 金粟镇 | 在金粟镇双璇坝村镇打造粮粮食蔬菜现代农业园区 | 区农业农村局 | 通过流转土地、吸纳群众务工、改善粮食蔬菜生产基础设施、技术指导、保底价收购等进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 2000 |  | 500 | 0 | 0 | 否 | 2687 | 6717 | 246 | 615
6 | 五通桥区 | 五通桥区2024“双百”产业环线通组道路提升项目（河西片区） |  | 村基础设施 |  | 河西四个镇 | 为河西双百产业环线安装太阳能路灯270 | 区农业农村局 | 通过安装路灯，提高群众出行条件，提升村容村貌进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 96 |  | 96 | 0 | 0 | 否 | 2436 | 6090 | 287 | 717
7 | 五通桥区 | 五通桥区2024“双百”产业环线通组道路提升项目（河东片区） |  | 村基础设施 |  | 河东四个镇 | 为河东双百产业环线安装太阳能路灯270盏 | 区农业农村局 | 通过安装路灯，提高群众出行条件，提升村容村貌进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 96 |  | 96 |  |  | 否 | 1896 | 4781 | 180 | 370
8 | 五通桥区 | 五通桥区2024年白家磅村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 金山镇白家磅村 | 为白家磅村茶新建通组道路2公里 | 金山镇白家磅村 | 通过吸纳群众务工、改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 否 | 289 | 641 | 6 | 16
9 | 五通桥区 | 五通桥区2024年支持农村新型集体经济项目 |  | 产业项目 |  | 全区 | 在全区5个村开展支持农村新型集体经济项目试点 | 区委组织部 | 通过吸纳群众务工、增加农村集体经济收入、固定分红等利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 750 |  | 550 | 25 | 175 | 否 | 8650 | 19800 | 28 | 72
10 | 五通桥区 | 五通桥区2024年蔡金镇中心村生产冷库项目 |  | 产业项目 |  | 蔡金镇中心村 | 为中心村新建260个立方的生产冷库1个 | 蔡金镇中心村 | 通过吸纳群众务工、帮助冷藏农产品、提高农产品附加值等进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 23 |  | 23 | 0 | 0 | 否 | 28 | 74 | 3 | 8
11 | 五通桥区 | 五通桥区2024年蔡金镇中心村产业道路项目 |  | 村基础设施 |  | 蔡金镇中心村 | 为中心村新建园区产业道路2公里 | 蔡金镇中心村 | 通过吸纳群众务工、改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 否 | 358 | 802 | 4 | 10
12 | 五通桥区 | 五通桥区2024年牛华镇星火村生产道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 牛华镇星火村 | 为星火村新建生产道路3公里 | 竹根镇 | 通过改善群众居住环境，提高生活品质、改善村容村貌进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 98 |  | 98 | 0 | 0 | 否 | 85 | 192 | 4 | 11
13 | 五通桥区 | 五通桥区2024年牛华镇星火村山坪塘维修项目 |  | 村基础设施 |  | 牛华镇星火村 | 为星火村维修山坪塘8口 | 牛华镇 | 通过对山坪塘维修，方便群众生产用水进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 否 | 168 | 341 | 6 | 14
14 | 五通桥区 | 五通桥区2024年牛华镇中华村生产道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 牛华镇中华村 | 为中华村新建生产道路2公里 | 牛华镇 | 通过新建产业道路，方便群众日常出行和生产发展进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70 |  |  | 70 | 0 | 否 | 124 | 310 | 4 | 11
15 | 五通桥区 | 五通桥区2024年乡村振兴先进村垃圾分类治理项目 |  | 村基础设施 |  | 全区 | 为全区乡村振兴先进村新建垃圾分类亭120个 | 区农业农村局 | 通过新建垃圾分类亭，改善群众生活环境条件进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 66 |  |  | 0 | 66 | 否 | 4650 | 11625 | 328 | 820
16 | 五通桥 | 五通桥区2024年西坝镇同心村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 西坝镇同心村 | 为西坝镇同心村新建通组道路1公里 | 西坝镇同心村 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 是 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 35 |  |  | 0 | 35 | 否 | 896 | 2240 | 59 | 130
17 | 五通桥 | 五通桥区2024年西坝镇和平村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 西坝镇和平村 | 为西坝镇和平村新建通组道路2公里 | 西坝镇和平村 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 否 | 647 | 1617 | 49 | 122
18 | 五通桥区 | 五通桥区2024年公共运行经费 |  | 村公共服务 |  | 全区 | 为全区各村涉农社区提供公共运行经费 | 区财政局 | 通过提供公共运行经费保障与群众进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 否 | 59920 | 149800 | 2501 | 5815
19 | 五通桥区 | 五通桥区2024年农村公路养护 |  | 村基础设施 |  | 全区 | 为全区农村公路养护提供补助资金 | 区公路局 | 通过对农村公路养护进行保障，方便群众出行进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 44.9 |  | 0 | 44.9 | 0 | 否 | 59920 | 149800 | 2501 | 5815
20 | 五通桥 | 五通桥区2024年建制场镇服务提升奖补资金项目 |  | 村基础设施 |  | 西坝镇 | 为西坝镇场镇提升提供补助资金 | 区农业农村局 | 通过场镇服务提升，改善群众生活环境、吸纳贫困群众务工等进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 否 | 8960 | 21780 | 389 | 967
21 | 五通桥区 | 五通桥区2024年农业保险 |  | 金融扶贫 |  | 全区 | 为全区农户购买农业保险 | 区财政局 | 通过购买农业保险对农户生产进行保障进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 100.9 |  | 0 | 100.3 | 0 | 否 | 59920 | 149800 | 2501 | 5815
22 | 五通桥区 | 五通桥区2024年脱贫监测群众住房改造项目 |  | 农村危房改造 |  | 全区 | 为全区有需求的脱贫户住房进行提升改造 | 区住建局 | 通过对脱贫住房进行提升改造，改善居住环境进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 120 |  | 0 | 120 |  | 否 | 80 | 204 | 80 | 204
23 | 五通桥区 | 五通桥区2024年脱贫户政策性保险 |  | 金融扶贫 |  | 全区 | 为全区脱贫户购买各类政策性保险 | 区农业农村局 | 通过为脱贫户购买政策性保险提供各类保障进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 130 |  | 0 | 0 | 130 | 否 | 2501 | 5815 | 2501 | 5815
24 | 五通桥区 | 五通桥区2024年雨露计划 |  | 教育扶贫 |  | 全区 | 为全区符合条件的中高职学生提供补助 | 区农业农村局 | 通过对符合条件的中高职学生进行补助，减轻家庭负担进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 否 | 100 | 254 | 100 | 254
25 | 五通桥区 | 五通桥区2024年扶贫小额信贷贴息 |  | 金融扶贫 |  | 全区 | 为全区扶贫小额信贷提供政府贴息 | 区农业农村局 | 通过提供扶贫小额信贷贴息减轻脱贫群众贷款压力，发展到户产业，稳定增加收入进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 否 | 24 | 96 | 24 | 96
26 | 五通桥区 | 五通桥区2024年衔接资金项目工作经费 |  | 项目管理费 |  | 全区 | 全区衔接资金项目设计、预算等提供工作经费 | 区农业农村局 | 通过经费保障衔接资金项目更快更好落实与群众进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 否 | 2501 | 5815 | 2501 | 5815
27 | 五通桥区 | 五通桥2024年石麟镇大桥村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 大桥村 | 为大桥村新建（300*18）通组道路0.55公里 | 石麟镇 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 20 |  | 20 | 0 | 20 | 否 | 89 | 182 | 3 | 10
28 | 五通桥区 | 五通桥2024年石麟镇飞来村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 飞来村 | 为飞来村新建通组道路2（300*18公里 | 石麟镇 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 否 | 280 | 672 | 12 | 28
29 | 五通桥区 | 五通桥2024年石麟镇莲池村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 莲池村 | 为飞来村新建通组道路0.8（450*18公里 | 石麟镇 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 41.6 |  | 42 | 0 | 0 | 否 | 82 | 176 | 3 | 8
30 | 五通桥区 | 五通桥2024年石麟镇沙坝河村通组道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 沙坝河村 | 沙对坝河村6组半边街至白房子村，1.2公里（300*18）标准 | 石麟镇 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 42 |  |  |  | 42 | 否 | 76 | 192 | 4 | 10
31 | 五通桥区 | 五通桥2024年刘家山村茶叶文化广场建设项目 |  | 村基础设施 |  | 刘家山村 | 对茶产业文化广场彩化，突出展示乡村振兴产业发展成果 | 金粟镇 | 通过茶产业文化展示，突出品牌效应，提高群众茶叶附加值，拓宽销售渠道、实现稳定增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 20 |  |  |  | 20 | 否 | 760 | 7678 | 14 | 31
32 | 五通桥区 | 五通桥2024年刘家山村产业发展道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 刘家山村 | 新建（原一江村）产业道2300米，（300*18） | 金粟镇 | 通过新修道路，改善群众日常出行和生产生活条件进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 80.5 |  | 80.5 |  |  | 否 | 124 | 278 | 6 | 15
33 | 五通桥区 | 五通桥区2024年五一村产业发展道路建设项目 |  | 村基础设施 |  | 五一村 | 新建产业发展道路600米（中省集体经济养牛场）（300*18）标准 | 金粟镇 | 通过配套基础设施，改善村级产业发展条件，实现集体经济不断增收来进行利益联结 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  | 18 |  | 否 | 20 | 54 | 1 | 3
34 | 五通桥区 | 五通桥区2024年先家村乡村振兴茶厂建设项目 |  | 产业项目 |  | 先家村 | 为先家村乡村振兴示范茶园茶叶加工厂购买加工设备 | 金山镇 | 通过项目实施，不断壮大先家村和周围村茶叶生产规模，降低市场风险、提高农产品附加值来进行利益联结 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 150 |  |  |  | 150 | 否 | 987 | 2350 | 34 | 72
[16 empty] | 6392.9 |  | 3377.5 | 628.2 | 758
合计 |  | — | — | — | — | — | — |  | —