**五通桥区2016年网格化体系建设项目**

**绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

2016年按照省、市创新社会管理方式，深入推进网格化服务管理工作实施意见的要求，五通桥区惠民帮扶中心依托四川省网格化服务管理信息系统平台，进一步推进网格化服务管理工作，重点是加强农村网格服务管理工作及“三项”重点工作的开展、实施网格化服务管理，精细化、流程化、高效化、常态化做好群众工作，进一步密切党群干群关系，促进社会和谐稳定，推进全区优化发展、领先发展，为建成小康社会奠定坚实的群众基础和工作基础。

**二、评价工作开展情况**

**（一）现场评价抽样选点情况** 2017年8月，我股室在和惠民中心沟通、协调后，通过先自评，报资料、最后到现场进行资料抽查和满意度调查问卷的方式，对该项目进行了绩效评价。

（二）**项目总体评价** 该中心严格执行项目资金专项使用管理及时完成财务处理，做到收支核算准确，凭证齐全，合法有效，规范。该项目总体得分95分。

三、项目实施情况

年初预算125.52万元，因全面实施农村网格化服务管理、细化并增加社区网格，报区政府批准调整预算增加22.8487万元，合计2016年全年预算148.3687万元。

（一）资金计划及到位。截止2017年6月，该项目资金实际共到位资金143.85577万元，到位率96.96%。未到位资金原因是项目资金支出大部分是按实结算的，节约经费支出4.51293万元。其中镇乡工作经费节约资金6.05万元；网格员工作补助及绩效节约0.31273万元；手机及信息平台运行费超支1.8498万元。

（二）资金使用。共支出项目经费143.42061万元。一网格员工作补助及绩效奖励92.04万元；二是网格员手机及网格化服务管理平台运行费26.38221万元，三是镇乡网格化管理工作经费15.95万元，四是网格员意外保险费2.49万元，五是优秀网格员及先进社区工作站表扬经费1.45万元，六是区网格监管中心办公经费5.1084万元。

四、项目绩效情

(一)目标完成

2016年网格员基本上做到了尽心尽责，坚持每天走访，及时收集上报民情民意、落实公共服务、发现治安隐患等等，切实做到“社情全摸清、矛盾全掌握、服务全方位”，解决群众所盼、所想、所愿之事，把服务送到群众身边，主动帮助群众排忧解难，提高群众幸福指数。截至2016年12月30日，全区共新增办理民生事项事件6319件，遇到群众关注度高的重点、难点民生事项，形成网格专报2期，及时上报区级领导解决，群众满意度高。并且利用网格化服务管理体系配合区综治办做好了“三项重点工作”，截至2016年12月底，网格员已宣传核查上报流动人员3121人；发现治安隐患点2个；推送特殊人群实时动向信息33119人次（发现异常情况447人次）。其中吸毒人员信息10355人次（发现异常情况239人次）、重症精神病人员信息11904人次（发现异常情况67人次）、社区矫正人员信息1441人次（发现异常情况30人次）、刑释人员信息8921人次（发现异常情况111人次）。这为相关职能部门提供了准确的人员信息，为社会综合治理和维稳工作奠定了基础。

（二）项目效果

区网格监管中心于2014年6月起运行，目前100名社区网格员和149名农村网格员已全部上岗，24个部门、12个镇乡及36个“基层3所”、22个社区网格化服务信息系统平台全面开通，实现了我区网格化服务管理体系全覆盖，初步建成了区、镇（乡）、社区（村）、网格员的四级网格体系。

五、存在的问题

（一）、没有最大限度的发挥网格员的作用。

（二）、财政资金在网格员身上出现了叠加现象，略显浪费。

六、相关建议

（一）、针对部分网格员身上出现的职能叠加现象，可不可以和其他部门沟通、协调。实现资源共享，把网格员的效用发挥到最大化。

（二）、在已经基本网格化全覆盖的情况下，进行细分，使工作做得更深、更彻底。