关于2015年区民政局

冬春自然灾害生活补助绩效评价报告

一、项目基本情况

- 2015年冬春自然灾害生活补助项目由区民政局负责项目的方案编制、报批、备案、组织实施、牵头验收、配合审计等工作。项目主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等支出。具体实施内容是采取现金救助和实物救助两种方式。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

采取实地评价方式，到五通桥区民政局现场听取汇报、  查看账册、收集资料。随机选取竹根镇、杨柳镇、桥沟镇、牛化镇、金粟镇5个镇进行走访调查。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

- 项目总体实施情况良好，管理较为规范。项目解决了受灾群众临时生活困难，保障了受灾群众基本生活，帮助了灾民恢复生产，取得了良好的社会效益。项目评价得分92分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

- 1、绩效目标情况。解决了受灾群众的临时生活困难，帮助灾民恢复生产，重建家园，使灾民的生活得到妥善解决，确保了我区社会稳定。

2、决策依据情况。根据《乐山市财政局、乐山市民政局关于下达2015年自然灾害生活补助资金的通知》（乐市财政社[2016]3号）文件实施。

3、资金分配情况。2015年冬春自然灾害补助资金计划分配200万元。其中：自然灾害生活补助180万元，救灾物资采购20万元。

4、分配结果情况。分配下达2015年冬春自然灾害补助资金199.95万元，其中：自然灾害生活补助180万元（根据镇乡大小及农户受灾程度安排划拨标准，竹根镇3万元、桥沟镇、金粟镇各9万元、辉山镇、蔡金镇、新云乡各10万元、金山镇、杨柳镇、冠英镇各12万元、牛华镇13万元、西坝镇、石麟镇40万元）；救灾物资采购19.95万元（实际招标采购价为18.95万元，划拨石麟镇自然灾害生活补助款1万元）。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。2015年冬春自然灾害生活补助项目资金到位199.95万元。

- 2、资金管理情况。资金管理较为规范，自然灾害生活补助资金通过财政直发拨付，救灾物资采购资金通过委托财政支付，做到专款专用、自然灾害生活补助资金直接拨付到受灾农户手中、救灾物资采购资金直接拨付到供货商。

3、财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

4、组织实施情况。区民政局成立了由主管领导、分管领导、财务管理人员和具体负责人员的机构。项目按照以下程序实施：项目调研—项目申报—项目计划及审查—项目资金财政预审—项目实施—完成总结—项目绩效评估。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。完成了发放自然灾害生活补助和救灾物资采购工作，支出项目经费共计199.95万元。有力保障了受灾群众基本生活。

2、目标质量完成情况。区民政局较好质量完成该项目。

3、目标进度完成情况。按进度完成该项目。

（二）项目效果。

2015年冬春自然灾害生活补助项目的实施，解决了12个镇（乡）受灾群众的临时生活困难，帮助灾民恢复生产，重建家园，保障了灾民的基本生活，确保了我区社会稳定。储备了棉被1500床、军大衣600件。

五、存在问题

（一）项目管理不规范。根据《自然灾害生活救助资金管理办法》规定:救助款物管理严格按照民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的工作规程，通过“户报、村评、乡审、县定”四个步骤确定救助对象。从民政局机关提供的资料中看不到各镇乡民政办上报受灾群众名单及受灾情况统计表，没有对受灾群众的受灾情况进行审核，镇乡怎样报就直接怎样发。

（二）项目监督力度不到位。从抽查的五个镇乡来看，个别镇乡没有按要求使用冬令款物申请花名册表直发表，个别镇乡的直发表中看不出所发救助资金因灾补助项目是什么，无补助标准。

六、相关建议。

（一）、规范管理。严格按照《自然灾害生活救助资金管理办法》规定办理，对冬春自然灾害生活补助经费进一步深入村组摸底调查，加强对各镇（乡）相关政策宣传，提高项目受众目标的准确性，坚持动态管理、定期检查，切实做到有进有出。

（二）、加强监督力度。民政局机关在拨付资金时应加强资料审核，统一直发表格式。设立举报电话和信访接待平台，接受群众监督和舆论监督，增强项目实施的透明度。