2016年偿还乡镇债务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

我区乡镇债务多为历史性债务，构成复杂，性质多样，为逐步化解乡镇债务，防范债务风险，因乡镇收入全靠财政拨款，因此财政局于每年春节筹措资金化解乡镇债务。2016年春节化解债务资金100万元，用于竹根、杨柳等10个乡镇的偿还基金会欠款、工程欠款等。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对2016年化解乡镇债务项目采取查阅账簿和原始凭证，核实了经费的拨付和使用情况方式，共对竹根、杨柳、蔡金、辉山、金山5个乡镇进行了现场抽查，查阅账簿和原始凭证，核实了偿债资金的拨付和使用情况。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目目标明确，实施进度较好，资金分配及时，项目管理和财务管理较为规范。该项目评价得分95分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

按照项目计划目标，逐步实施项目，完成质量良好，极大地缓解了乡镇偿债压力。

2、决策依据情况。

根据区政府专题会议，该项目进入了当年项目，按照《五通桥区专项资金管理办法》对化债资金实施专项管理。

3、资金分配情况。

区财政局根据乡镇上报的2016年春节急需偿还债务统计数据以财政报审〔2016〕1号向区政府申请2016年春节化解债务资金104.7万元，用于竹根、杨柳等10个乡镇的债务化解，区领导审批同意从2016年年初预算偿还乡村债务经费中列支100万元作为化债资金，区财政划拨10个乡镇化债资金100万元。

4、分配结果情况。

于2016年春节分别向竹根、杨柳、牛华、新云、金山、辉山、金粟、西坝、石麟、蔡金共10个乡镇各划拨化债资金10万元共计100万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2016年财政下达竹根、杨柳等10乡镇各10万元共计100万元，按项目进度情况予以到位，区财政资金到位率100%。

2、资金管理情况。

项目资金按照专项资金管理办法管理，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的化债计划明细，根据债权人提供债务偿还依据将资金支付到位。

3、财务管理情况。

资金的使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，资金支付做到原始票据具备，会计核算规范，没有发现挤占挪用现象

4、组织实施情况。

2016年1月，区财政局划拨偿还乡村债务项目100万元，涉及的10个乡镇按照债务偿还明细开具委托划款偿还债务。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

财政划拨化债资金100万元，抽查的5个乡镇实际划拨资金50万元，实际支出50万元，结余资金0万元。实际支出情况如下：

2、目标质量完成情况。

- 对照项目实施目的，初步达到预计有效目标，极大减轻了乡镇债务压力，缓解了乡镇财政压力，化解了因债务形成的不稳定因素，项目完成较好。

3、目标进度完成情况。

2016年1月划拨资金，2月全面完成目标任务。

（二）项目效果。

从化债结果来看，乡镇进一步减少了债务，缓解了债务压力财政支出负担，维护了政府信誉，促进地方经济持续稳定发展。

五、存在问题

（一）资金管理不规范。镇代管村级资金，往来明细账不清晰。

（二）会计处理不规范。项目资金科目使用不正确，会计记账处理不规范。

六、相关建议

加强业务培训。镇（乡）人民政府应协同农技服务中心定期对村（社区）财务人员进行业务培训，帮助他们提高业务水平，账务处理及时、准确、规范。