五通桥区粮食局区级储备粮油轮换经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

五通桥区国家粮食储备库现储备稻谷3000吨，储备粮食费用、利息、轮换费用、财产保险费均纳入区粮食局行政事业单位年度部门预算。2016年区级储备稻谷轮换计划2000吨，按五府定[2015]20号文件精神，从2016年起调整为400元/吨包干使用，财政应拨轮换费用80万元。

2016年初区财政局批复预算区级储备粮油轮换费用80万元（五财政发〔2016〕2号）。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

采取现场检查，检查账簿和原始凭证，核实了经费的使用、划拨以及稻谷采购情况。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目绩效目标明确，实施进度迟缓，资金分配及时，资金管理和财务管理规范，截至2017年7月完成了2016年2000吨区级储备粮油轮换任务，确保了我区粮食储存规模。该项目评价得分96.5分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

全面完成2000吨区级储备稻谷轮换目标，确保地方储备粮食的安全，做到收得进、管得好、调得动、用得上，实现数量真实、质量良好和储存安全的目标。

2、决策依据情况。

乐山市五通桥区粮食局、五通桥区财政局关于下达五通桥区2016年2000吨区级储备粮食（稻谷）轮换计划的通知（五粮发〔2015〕29号）规定：对2012年生产的2000吨稻谷进行轮换。本次区级储备（稻谷）轮换补贴标准按乐山市五通桥区人民政府常务会议决定事项通知（五府定〔2015〕20号）文精神执行，即轮换补贴按400元/吨包干使用，超过核定标准由企业自行承担。

3、资金分配情况。

根据（五府定〔2015〕20号）批复精神，2016年初区财政局批复预算区级储备粮油轮换费用80万元（五财政发〔2016〕2号）。

4、分配结果情况。

以五财政发〔2016〕2号文下达区粮食局预算“区级储备粮油轮换费用”80万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

以五财政发〔2016〕2号文下达区粮食局预算“区级储备粮油轮换费用”80万元。2016年，按项目实施进度财政拨付区粮食局80万元，资金到位率100%。

2016年，区粮食局拨付区国家粮食储备库80万元，用于区级储备粮油轮换。

2、资金管理情况。

资金管理按照区专项资金管理办法执行，资金的支付按实结算，账务实行专账管理。

3、财务管理情况。

- 补助资金的使用严格执行财务会计管理制度，账务处理及时、资金支付合理、会计核算规范。

4、组织实施情况。

项目按照以下程序实施：粮食局年度部门预算—财政预算批复—轮换进度、年度资金计划—财政拨款—报银行支付资金计划—支付轮换费用—财务核算。

项目实施单位四川乐山五通桥国家粮食储备库严格执行地方储备粮食的安全，粮食入库完成后都由乐山市粮油食品监测站扦样检验，做到了专仓储存，专账管理，符合地方储备粮油轮换验收要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

区国家粮食储备库2015年12月—2016年3月出售稻谷1991390千克，收费4742210.20元，出库装卸费17453.02元，收入总额4724757.18元。

区国家粮食储备库2017年3月—7月收购稻谷2000吨，支出550410元，入库装卸费平仓费21190元，扣除财政轮换补贴80万元，轮换支出4725200元。

粮食轮出轮入收支相抵亏损442.82元。

2、目标质量完成情况。

项目质量完成较好。完成了2016年2000吨区级储备粮油轮换任务，确保了我区粮食储存规模。

3、目标进度完成情况。

- 延期完成。2016年3月完成2000吨稻谷轮换销售任务，2017年7月完成区储稻谷2000吨轮换入库工作。

（二）项目效果。

该项目的实施达到了预期的效果，粮库全面完成2000吨粮食轮换任务，做到收得进、管得好、调得动、用得上，实现了数量真实、质量良好和储存安全的目标。项目确保了我区地方储备粮油规模，为我区社会经济稳定工作提供了物质保障。被调查对象对此项目的满意度为非常满意。

五、相关建议

加强对地方储备粮食的管理，确保地方储备粮食的储存安全。