五通桥区安全生产监控信息平台建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

五通桥区为全国60个重点危化监管县和全省50个煤矿重点监管县，工业企业点多面广，安全监管难度大，为确保人民群众生命财产安全，区委、区政府提出了建设数字安监这一思路，经过对此方案比对确定了以“政府+企业”的模式建设五通桥区安全生产监控信息平台，即由政府出资搭建平台，企业按照相关规范自行建设安装，区平台提供数据接口，确保企业介入平台进行监控。

建立五通桥区安全生产监控信息平台，主要为安装液晶拼接屏18个，按照规范对机房和操作室进行设计装修；建立服务区域数据和WEB服务器，加装政情快递、企业监管、危险源监管、隐患排查治理系统、职业监控、行政执法、知识库、在线监测、应急救援、应急预案、应急资源、注册审核、三维展示等13个模块，连接1家化工企业在线监测和视频用于测试。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对安全生产监控信息平台建设项目采取现场检查，检查账簿和原始凭证，核实了经费的使用、划拨以及设备采购情况。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目绩效目标明确，实施进度较好，资金分配及时，资金管理和财务管理规范，项目已建设完成并正常投入使用。投入使用以来已对53户企业基础信息进行了录入。该项目评价得分92.6分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

逐步形成危化品和煤矿安全监管区域发展新模式，提升安全监管能力；最终建立和形成我区安全监管工作的长效机制。

2016年7月底地前完成招标程序，2016年8月完成拼接屏幕安装和机房及操作室安装；2016年9月完成机房部署调整；2016年10月进入试运转；2016年11月完成建设并通过验收。

2、决策依据情况。

2014年11月28日，区人民政府《关于改造区安全生产监控信息平台的批复》（五府复〔2014〕115号）同意安监局改造区安全生产监控信息平台，要求按照程序进行政府采购；2016年7月5日五通桥区公共交易中心进行公开招标采购，确定四川智联正邦信息技术有限公司为中标单位，中标价101.7万元；2016年7月12日签订采购合同，2016年8月11日签订监理委托协议。

3、资金分配情况。

根据区人民政府《关于改造区安全生产监控信息平台的批复》（五府复〔2014〕115号）和安全生产监控信息平台建设项目合同及中标书，区财政局以五财政建〔2016〕121号文下达追加安监局“安全生产监控信息平台建设项目”资金101.7万元。

4、分配结果情况。

区财政局以五财政建〔2016〕121号文下达追加安监局“安全生产监控信息平台建设项目”资金101.7万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

区财政局以五财政建〔2016〕121号文下达追加安监局“安全生产监控信息平台建设项目”资金101.7万元。区财政局于2016年度拨付区安监局资金70万元整，于2017年1月拨付区安监局资金10万元整，于2017年5月拨付区安监局资金15.7万元。截至2017年8月底，区财政局共计拨付区安监局资金95.7万元用于安全生产监控信息平台建设，资金到位率94.1%。未到位资金6万元，其原因是合同约定按照验收通过确认日期项目运行1年后7个工作日内支付合同价的5%。

2、资金管理情况。

资金管理按照区专项资金管理办法执行、项目实施按政府采购程序办理，资金的支付按实结算，账务实行专账管理。

3、财务管理情况。

- 资金支付合理，但未及时登记入账。

4、组织实施情况。

五通桥区安全生产监控信息平台建设项目由区安监局牵头实施，经公开招标形式，先后进行三次公开招投标，最后由智联正邦公司中标。为确保建设的质量和可靠性，区安监局聘请四川公众监理咨询有限公司对该项目全程进行项目监理。同时区安监局自筹资金对机房接地系统、机房装修、屋顶防水进行处理。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

项目预算资金101.7万元，截至目前，区安监局采用直接支付方式向四川智联正邦信息技术有限公司付款95.7万元，剩余6万元质量保证金将按照验收通过确认日期项目运行1年后7个工作日内支付。已按照合同，完成了18块DID拼接屏安装，完成了机房建设和部署，加装了相应的软件模块，工程进度100%。

2、目标质量完成情况。

项目采取公开招标形式、监理公司全程参与建设监理和多部门联合验收的方式保证项目程序合法有效，项目质量稳定可靠。

3、目标进度完成情况。

五通桥区安全生产监控信息平台建设项目严格执行相关法律法规及行业规范。项目程序合法合规，按期完成了建设项目，于2016年11月17日完成验收，现已正常投入使用。

（二）项目效果。

投入使用以来已对53户企业基础信息进行了录入。通过此次升级改造，搭建起了全区安全生产综合监管基础平台有效的保障了监控系统稳定运行，为部门加强监管起到了重要作用，也在预防救援等方面提供更有利的数据和支撑。被调查对象对此项目的满意度为非常满意。

五、存在问题

账务处理不规范，未及时登记入账。

六、相关建议

一是限期整改，及时做好账务处理。

二是加强网络维护，确保信息质量。

三是根据新形势的要求，不断扩展新运用、建设新模块。