乐山市五通桥区卫生和计划生育局

2016年基本公共卫生项目支出绩效报告

（财政）

一、项目概况

按照《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（川卫发[2016]19号）的精神，进一步提高基本公共卫生服务质量效率和均等化水平。以县（区、市）为单位人均全年达到45元为量化标准。更有效的保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距。全年投入各级财政资金1399.54万元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

采取实地评价方式，在全区12个镇乡选取了竹根镇社区卫生服务中心、五通桥区中医医院（牛华社区卫生服务中心）、西坝中心卫生院、杨柳镇卫生院、金粟镇卫生院等5个医疗机构作为绩效评价抽样单位，其资金达到766.09万元，占总资金1399.54万元的54.74%符合绩效评价的抽样选点要求。现场听取汇报、查看账册、收集资料,到项目实施地点实地查看。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

- 项目总体实施情况良好，管理较为规范。项目实施有效提高基本公共卫生服务质量效率和均等化水平。项目评价得分92分。

- 项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况。为全区32.45万人口提供基本公共卫生服务；为居民健康档案建工档率达到95%，档案使用率、动态管理率达90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上；3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率85%以上；65岁以上老人健康管理率65%以上；35岁及以上高血压、糖尿病患者管理率分别达到70%和60%以上；严重精神病患者在册管理率保持在80%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在50%以上；报告发现结核病患者管理率保持在90%以上。

- 2、决策依据情况。根据《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（川卫发[2016]19号）的精神，由卫生局组织各镇区乡医疗机构实施。

- 3、资金分配情况。该项目资金按各镇乡服务人数的年终考核评估相结合进行分配。全年下拨财政资金1399.54万元，其中：中央1172.52万元、省级125万元、市级42.02万元、区级60万元。

4、分配结果情况。

2016年基本公共卫生服务经费下拨汇总表

单位：元

| 序号 | 收款单位名称 | 实际服务人数 | 金额 (中央) | 金额 (省级) | 金额 (市级) | 金额 (区级) | 2016年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五通桥区中医医院(牛华社区卫生服务中心） | 42743 | 1555163 | 165634 | 56996 | 79032 | 1856825 |
| 2 | 西坝镇中心卫生院 | 25435 | 934348.9 | 99381 | 35292 | 47029 | 1116050.9 |
| 3 | 金山镇中心卫生院 | 27322 | 982742.8 | 104836 | 34684 | 50518 | 1172780.8 |
| 4 | 辉山镇卫生院 | 13100 | 483773.05 | 51422 | 18568 | 24222 | 577985.05 |
| 5 | 杨柳镇卫生院 | 32818 | 1200315.9 | 127750 | 44727 | 60680 | 1433472.9 |
| 6 | 竹根社区卫生服务中心 | 53665 | 1978993.9 | 210384 | 75637 | 99226 | 2364240.9 |
| 7 | 桥沟镇卫生院 | 15716 | 560113.17 | 59828 | 19154 | 29059 | 668154.17 |
| 8 | 金粟镇卫生院 | 19534 | 712047.28 | 75810 | 26297 | 36118 | 850272.28 |
| 9 | 石麟镇卫生院 | 25089 | 871537.6 | 93434 | 27087 | 46390 | 1038448.6 |
| 10 | 冠英镇卫生院 | 41782 | 1477201.6 | 157966 | 49086 | 77255 | 1761508.6 |
| 11 | 蔡金镇卫生院 | 15412 | 542113.6 | 58012 | 17679 | 28497 | 646301.6 |
| 12 | 新云乡卫生院 | 11884 | 426849.2 | 45543 | 14993 | 21974 | 509359.2 |
|  | 合计 | 324500 | 11725200 | 1250000 | 420200 | 600000 | 13995400 |

- （二）项目管理

- 1、资金到位情况。全年资金到位1399.54万元。

- 2、资金管理情况。严格按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社[2016]63号文要求，资金管理较为规范做到专款专用。

- 3、财务管理情况。按项目资金管理办法，各医疗机构建立单账进行核算，账务处理及时，会计核算规范。

4、组织实施情况。项目由区卫计局总体管控，由镇乡各医疗机构进行具体管理和实施，按《关于做好2016年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（川卫发[2016]19号）的精神操作，区卫计局成立了基本公共卫生管理办公室专设机构对项目全过程进行跟踪、监督、检查。各医疗机构也专设公共卫生科室并配有专业技术人员全职进行基本公共卫生工作开展。

四、项目绩效情况

（一）目标完成

1、目标任务量完成情况。2016年基本公共卫生服务经费完成居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务13项服务内容。

2、目标质量完成情况。目标质量完成良好。

3、目标进度完成情况。完成了全年的目标任务。

（二）项目效果

进一步提高基本公共卫生服务质量效率和均等化水平。2016年接受市卫计局对基本公共卫生服务项目考核。规范全区基本公共卫生服务项目资金的使用和管理

- 问题及建议

- 财务制度执行还存在不规范行为：有个别医疗机构未严格执行卫生材料、办公耗材出入库制度；竹根、牛华、西坝结余沉淀资金较大，没有充分发挥财政资金效率；金粟镇卫生院将下沉村卫生室48%的经费中预留24%到医院自行分配，不符合考核分配要求。

- 建议：强化财务制度执行力度，严格执行《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》；合理分配公共卫生资源，充分发挥财政资金社会效益和经济效益最大化；督促各镇乡医疗机构严格按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》及时、足额下拨村卫生室基本公共卫生经费。

- 2、村医生服务能力的不足：将基本公共卫生服务项目中40%左右的任务下沉给村医生承担，同时下沉40%左右的基本公共卫生经费。下沉后部分村医生无法全面承担40%的任务。其完不成的部分需由镇（乡）卫生院、社区卫生服务中心完成。建议加强对村卫生室医务人员业务培训，提高其业务素质，能独立胜任基本公共卫生服务的工作。