2016年蔡金镇创建国家卫生镇和省级园林镇项目绩效评价

一、项目基本情况

2016年蔡金镇创建国家卫生镇和省级园林镇项目总体资金100万元，具体内容包括：改善水域污染、改善脏、乱、差的卫生状况、农贸市场规划、建立完善的垃圾处理、转运措施等。创建国家卫生镇，进一步提高卫生水平、净化、绿化、美化和亮化镇村环境，提高蔡金镇全镇人民群众健康水平，改善人居环境。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对2016年创建国家卫生镇项目采取现场检查，查阅账簿和原始凭证，核实了经费的拨付和使用情况。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

项目目标明确，实施进度较缓，资金分配及时，项目管理和财务管理欠规范。该项目评价得分90分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

按照项目计划目标，逐步实施项目，完成质量良好。项目实施后，蔡金镇的生态环境、卫生状况、场镇风貌等都得到了进一步的改善。

2、决策依据情况。

根据区政府专题会议，该项目进入了当年项目追加，按照《五通桥区专项资金管理办法》对整治经费实施专项管理。

3、资金分配情况。

蔡金镇以蔡府〔20l6〕27号向区政府申请整治费用99.4万元，经核实，按照五府定〔2016〕31号同意蔡金镇国家卫生镇和省级园林镇创建工作经费控制在l00万元以内按程序办理，按实结算，区财政以五财政建〔2016〕142号文件下达蔡金镇100万元。

4、分配结果情况。

下达蔡金镇100万资金，2016年划拨40万元，2017年划拨60万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

2016年财政下达蔡金镇40万元，2017年划拨60万元。按项目进度情况予以到位，区财政资金到位率100%。

2、资金管理情况。

项目资金按照专项资金管理办法管理；资金支付按实结算，账务实行专账管理。

3、财务管理情况。

资金的使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，资金支付做到原始票据具备，没有发现挤占挪用现象，但会计核算欠规范。

4、组织实施情况。

2016年3月以来，蔡金镇积极开展相关工作，逐步实施整治河道、场镇卫生整治、场镇风貌整治、农贸市场改造、公厕改造、道路绿化、病媒防治等工作，全镇环境卫生、生态绿化、人居舒适度等都取得显著成效，并于2016年9月顺利通过省级部门验收。

四、项目绩效情况

（一）目标完成。

1、目标任务量完成情况。

财政划拨资金100万元，实际支出66.6193万元，结余资金33.3807万元。

2、目标质量完成情况。

- 对照整治方案，初步达到预计有效目标，通过问卷调查，周边老百姓较为认可满意，切实改善了周边群众的环境卫生状况，提高生活质量，项目完成较好。

3、目标进度完成情况。项目进度较缓慢。中心村农贸市场改造建设部分，未及时完成项目程序，做好项目最终结算。

（二）项目效果。

项目实施后，蔡金镇的生态环境、卫生状况、场镇风貌等都得到进一步改善，成效显著。新建多个垃圾池，定期清运垃圾，农村环境卫生更加整洁美观，无乱堆乱放、乱倾乱倒、乱贴乱画等现象；无散养家畜现象，农村道路、河道更加清洁美观。

五、存在问题

（一）项目管理不规范。一是项目进度较缓慢。中心村农贸市场改造建设部分，未及时完成项目程序，做好项目最终结算。二是存在项目结余。结余资金达到拨付项目总金额33%。

（二）财务处理不规范。一是资金管理不规范。存在使用其他项目自有资金情况。二是会计处理不规范。项目资金科目使用不正确，会计记账处理不规范。

六、相关建议

（一）严格履行项目管理程序。要按照项目管理办法和规定实施，履行工程预算、决算等程序。要严格按照项目实施要求使用资金，更加科学、严谨的编制实施方案，提高项目预算确性，减少资金结余提高财政资金使用效率。

（二）规范单位财务管理。加强财务管理、监督和培训工作，规范报销凭证，确保财务基础资料的真实、完整。