## 两河口工农街区直管公房住户搬迁
附件3
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 两河口工农街区直管公房住户搬迁 |  |  | 年度： | 2024
主管部门： | 383-住建局 |  |  | 实施单位： | 383304-乐山市五通桥区住房保障和房地产事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 12 |  | 0 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 12 |  | 0 |  | 0
其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年投入12万元资金，对两河口街区内工农街120户直管公房进行搬迁工作中所产生的搬迁工作经费。 |  |  |  | 实际拆迁过程未使用预算经费
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 |  | 全年完成工农街直管公房搬迁工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 数量指标 |  | 工农街直管公房120户搬迁 | ≤120户 | 120户 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 工农街直管公房住户投诉率 | 10% | 100% | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 |  | 工农街直管公房搬迁住户覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 社会效益指标 |  | 工农街直管公房搬迁住户投诉问题处理率 | 100% | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 工农街直管公房搬迁住户满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 9
成本指标 | 经济成本指标 |  | 搬迁工作经费预算控制数 | ≤12万元 | 0万元 | 20 | 20
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 公房管理维修经费
附件3
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 公房管理维修经费 |  |  | 年度： | 2024
主管部门： | 383-住建局 |  |  | 实施单位： | 383304-乐山市五通桥区住房保障和房地产事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 18 |  | 12.35 |  | 0.68611
其中：财政拨款 |  | 18 |  | 12.35 |  | 0.68611
其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年投入18万元资金，对全区1000多户公房的租金收入入库，进行日常的维修和维护工作，保障低收入人群基本的公房居住环境。 |  |  |  | 2024年实际使用预算经费12.35万元
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 97
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 99% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 |  | 每户公房维修项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 数量指标 |  | 公房维护改造户数 | 120户 | 120户 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 每户公房维修项目完工及时率 | 100% | 99% | 20 | 18
效益指标 | 社会效益指标 |  | 修缮点位处重大安全事故次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10
| 社会效益指标 |  | 全区公房维修维护覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 公房住户对维修结果满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 |  | 公房维修预算控制数 | ≤18万元 | 12.35万元 | 20 | 20
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 公共租赁住房管理经费
附件3
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 公共租赁住房管理经费 |  |  | 年度： | 2024
主管部门： | 383-住建局 |  |  | 实施单位： | 383304-乐山市五通桥区住房保障和房地产事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 30 |  | 4.91 |  | 0.16367
其中：财政拨款 |  | 30 |  | 4.91 |  | 0.16367
其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年预计投入30万元资金，对全区公共租赁住房进行日常的维修和维护和管理工作，支付物业管理费用，租金收缴入库等，保障低收入人群基本的公房居住环境。 |  |  |  | 2024年实际使用预算经费4.91万元
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 97
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 99% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 |  | 每户公共租赁住房维修项目完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 数量指标 |  | 公共租赁住房维修改造户数 | 60户 | 60户 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 每户公共租赁住房维修项目竣工验收合格率 | 100% | 99% | 20 | 18
效益指标 | 社会效益指标 |  | 全区公共租赁住房维修维护覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 社会效益指标 |  | 修缮点位处重大安全事故次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 公共租赁住房住户对维修结果满意度 | ≥80 | 85% | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 |  | 公共租赁住房维修预算控制数 | ≤30万元 | 4.91万元 | 20 | 20
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 交易与产权和房管事务管理
附件3
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 交易与产权和房管事务管理 |  |  | 年度： | 2024
主管部门： | 383-住建局 |  |  | 实施单位： | 383304-乐山市五通桥区住房保障和房地产事务中心
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 3 |  | 2.99 |  | 0.99667
其中：财政拨款 |  | 3 |  | 2.99 |  | 0.99667
其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年预计投入30万元资金，对全区公共租赁住房进行日常的维修和维护和管理工作，支付物业管理费用，租金收缴入库等，保障低收入人群基本的公房居住环境。 |  |  |  | 2024年实际使用预算经费2.99万元
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 97
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 99% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 |  | 房屋产权办理与备案时限 | ≤1月 | ≤1月 | 10 | 10
| 数量指标 |  | 交易大厅与房管站每月办件数量 | ≥30件 | 60件 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 交易大厅办事群众投诉率 | ≤10% | 0% | 20 | 20
效益指标 | 社会效益指标 |  | 全区房屋产权办理与备案需求保障到位率 | 100% | 99% | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 交易大厅与房管站投诉问题处理率 | 100% | 98% | 10 | 9
满意度指标 | 满意度指标 |  | 交易大厅办事群众对办件结果满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10
成本指标 | 经济成本指标 |  | 交易与产权和房管事务管理项目实施成本控制数 | ≤3万元 | 2.99万元 | 20 | 20
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。