附件

2023年区政府重点工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 进度安排（季度） | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 |
| 1 | 深化“一项目一专班”服务机制，确保京运通22GW单晶拉棒切片二期、永祥能源科技12万吨高纯晶硅、协鑫10万吨颗粒硅等重大项目建成投产、达产满产。 | 1 | 协鑫10万吨颗粒硅项目达产满产。 | 蒋承靖 | 经开区管委会 | 区发展改革局、区经济信息化局、五通桥生态环境局、区应急局，竹根镇、金粟镇 |
| 2 | 永祥能源科技12万吨高纯晶硅项目点火投产。 |
| 3 | 京运通22GW高效单晶硅棒、切片项目点火投产。 |
| 4 | 永祥能源科技12万吨高纯晶硅项目、京运通22GW高效单晶硅棒、切片项目力争达产满产。 |
| 2 | 力争年内形成33万吨高纯晶硅、67GW拉棒切方、38GW切片产能规模，晶硅光伏产业产值突破千亿大关，推动全区工业总产值突破1300亿元。 | 1 | 加快协鑫10万吨颗粒硅项目、永祥15GW拉棒切方、京运通12GW拉棒切方项目满产运行，尽快形成24万吨高纯晶硅、45GW拉棒切方、16GW切片的年产能。 | 经开区管委会区经济信息化局 | 区发展改革局 |
| 2 | 加快推进永祥能源科技12万吨高纯晶硅项目、京运通22GW单晶拉棒切方切片项目建设进度，力争完成主体工程建设。 |
| 3 |
| 4 | 力争年内形成36万吨高纯晶硅、67GW拉棒切方、38GW切片产能，晶硅光伏产业产值力争突破1000亿元。 |
| 3 | 全面开工福华动力电池新材料一体化产业园项目，加快建设锐丰冶金8000吨磁材再生资源利用、众力新材料2万吨锂电池负极材料等中小企业园项目。 | 1 | 全力完成省级化工园区认定，同步做好项目要素保障、指导企业加快项目前期手续办理，推动福华、锐丰等项目尽快开工。 | 区发展改革局、五通桥生态环境局、区应急局，金粟镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 4 | 按照“打基础、抓提升、促聚集”工作思路，打响园区基础设施建设大会战，力争实施重点基础设施项目14个、完成投资17亿元。 | 1 | 加快续建项目建设，按时完工投运；全力推进新开工项目前期工作，力争尽早开工建设。 | 经开区管委会 | 区发展改革局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局，竹根镇、金山镇、金粟镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 | 加快建设园区污水处理厂二期、工业供水厂二期、乐山南500KV输变电站以及2座专用变电站建设，确保基础配套跑赢产业项目建设。 | 1 | 按工程进度加快推进园区污水处理厂二期、工业供水厂二期、乐山南500KV输变电站以及2座专用变电站建设。 |
| 2 |
| 3 | 按工程进度加快推进园区污水处理厂二期、工业供水厂二期和银海山变电站建设；乐山南500KV变电站和龙翔220KV变电站竣工投运。 |
| 4 | 园区污水处理厂二期、工业供水厂二期力争具备运营条件；银海山220KV变电站竣工投运。 |
| 6 | 通车南三路、北一路一期等4条骨干道路，同步铺设天然气、通讯等地下管廊，“两纵两横”园区道路主轴基本成型。 | 1 | 竣工投用北二路二期、南三路；加快推进北一路一期、龙翔路扩建建设等道路建设。 | 区自然资源局，金粟镇 |
| 2 | 竣工投运龙翔路扩建项目；加快推进北一路一期、北一路二期建设。 |
| 3 | 竣工投运北一路一期；加快推进北一路二期建设。 |
| 4 | 竣工投运北一路二期。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设园区服务展厅。 | 1 | 完成展厅及配套设施项目施工图设计。 | 蒋承靖 | 经开区管委会 | 区自然资源局，竹根镇、金粟镇 |
| 2 | 进场施工。 |
| 3 | 力争主体结构基本完成。 |
| 4 | 展厅建成并投运。 |
| 8 | 深入开展园地腾退、撂荒地整治，让“农田”变“良田”，确保粮食播种面积稳定在19.5万亩以上。 | 1 | 开展园地腾退、撂荒地整治和优化改造宣传，开展撂荒地摸排工作，累计完成园地优化改造500亩；做好小春作物田间管理，做好大春作物备耕育苗工作。 | 朱文全 | 区农业农村局 | 区自然资源局，各镇 |
| 2 | 结合大春生产，完成摸排撂荒地整治工作，累计完成园地优化改造1500亩；完成小春粮食播种1.18万亩、油菜2.65万亩，做好大春田间管理和病虫害防治。 |
| 3 | 累计完成园地优化改造2500亩；完成大春粮食作物收获工作，全年粮食面积达19.5万亩。 |
| 4 | 累计完成园地优化改造3000亩。 |
| 9 | 深入落实生猪长效性扶持政策，支持建设一批规模化、现代化养殖场，力争生猪年产能突破15.5万头。 | 1 | 兑付2022—2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴资金；加快建设标准化养猪场项目。 | 区发展改革局、区自然资源局、五通桥生态环境局，各镇 |
| 2 | 建成投运至少1家标准化养殖场。 |
| 3 | 持续推进标准化养猪场项目建设。 |
| 4 | 力争生猪年产能突破15.5万头。 |
| 10 | 按照“建基地、搞加工、创品牌、促融合”工作思路，全力推动11个农业园区扩面提质、赋能提级，形成“镇镇有特色、村村有产业”的现代农业发展格局。 | 1 | 制定五通桥区粮药现代农业园区建设方案并立项，拟定2023年县级现代农业园区和市级现代农业园区认定对象。新改建经作产业基地2500亩。 | 区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区自然资源局、区交通运输局、区商务经济合作局，各镇 |
| 2 | 整合项目资金，加快推进五通桥区粮药现代农业园区建设。编制拟创建市、县级现代农业园区规划和建设方案并加快推进。 |
| 3 | 加快推进五通桥区粮药现代农业园区建设。完成县级现代农业园区认定。 |
| 4 | 完成五通桥区粮药现代农业园区建设工作。完成市级现代农业园区创建。完成园区奖补资金补贴项目，并开展检查验收。 |
| 11 | 实施高素质农民培育计划，建设乡村振兴学院。 | 1 | 待省厅下达高素质农民培训专项资金，及时拟定我区培训计划。 | 各镇 |
| 2 | 待省厅下达高素质农民培训实施意见，及时拟定我区培训实施方案。 |
| 3 | 根据省厅、市局相关文件精神，拟定我区高素质农民培训实施方案并报区政府审批。 |
| 4 | 开展招标培训工作。 |
| 12 | 力争集体经济年收入超10万元的村达到30%以上。 | 1 | 1.配合区委组织部积极做好中省财政集体经济扶持资金的项目落地工作，配合组织部将资金用到实处。2.加大力度吸引业主通过入股共建、委托管理等方式，进一步发展壮大集体经济。3.督促各镇结合本镇实际，有效盘活闲置或低效使用学校、办公用房等不动产，实现集体资产保值、增值。4.查漏补缺补齐短板，力争2023年集体经济年收入10万元以上的村达到30%。 | 区财政局，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 力争新创建省级乡村振兴先进镇、示范村各1个，全面启动省级乡村振兴成效显著县创建。 | 1 | 召开评审会、开展乡村振兴示范创建竞演，推荐示范创建培育单位；根据上年度实绩考核规则，初步梳理省级乡村振兴成效显著县创建内容。 | 朱文全 | 区农业农村局 | 区委农村工作领导小组成员单位，各镇 |
| 2 | 整合项目资金，启动示范创建单位打造；召集各镇各部门召开会议研究成效显著县创建相关事宜，分配任务，督促进度。 |
| 3 | 督促示范创建项目进度；对成效显著县创建内容进行逐条过关，收集、整理成效显著县创建软件资料，从7月中旬开始每半月进行一次进度通报。 |
| 4 | 迎接市级检查验收，确定示范创建结果；对成效显著县创建进行查漏补缺，迎接省级检查。 |
| 14 | 强化农村面源污染治理。 | 1 | 完成项目设计、审批。 | 区财政局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区审计局、区交易服务中心，各镇 |
| 2 | 完成工程财评、招投标，开展物资设备采购。 |
| 3 | 完成项目建设任务的50% |
| 4 | 完成项目建设、验收、审计。 |
| 15 | 启动3条美丽乡村路建设，打通断头路、瓶颈路和直连路，争创“四好农村路”示范县、“金通工程”样板县。 | 1 | 2条美丽乡村路启动项目可研编制、立项选择用地等前期手续办理；对接市级相关部门详细了解并准备“四好农村路”示范县、“金通工程”样板县有关资料及政策。 | 刘 凯 | 区交通运输局 | 区发展改革局，各镇 |
| 2 | 完成2条美丽乡村路项目立项，确定项目勘察设计等前期要件编制单位并完成勘察设计工作；启动采购程序，采购“四好农村路”示范县、“金通工程”样板县有关服务单位。 |
| 3 | 启动2条美丽乡村路施工招投标程序、确定施工单位并开工建设、路基施工；配合服务单位做好“四好农村路”示范县、“金通工程”样板县资料收集及准备工作。 |
| 4 | 2条美丽乡村路路基、路面、排水、防护等工程完工；启动另1条美丽乡村路可研编制、立项选择用地等前期手续办理；做好“四好农村路”示范县、“金通工程”样板县迎检工作并创建成功。 |
| 16 | 新改建农村公路80公里以上。 | 1 | 启动项目可研编制、立项选择用地等前期手续办理。 |
| 2 | 完成项目立项，确定项目勘察设计等前期要件编制单位并完成勘察设计工作。 |
| 3 | 启动施工招投标程序 、确定施工单位并开工建设、路基施工。 |
| 4 | 实施路基、路面、排水、防护等工程并完工。 |
| 17 | 加快实施迎宾大道延伸线等重点项目。 | 1 | 进行桩基浇筑、填方、路基原地面清理与压实、路基土石方施工。 | 西坝镇 |
| 2 | 进行软基换填、塑料排水板、涵洞、桥梁下部结构施工，土方开挖。 |
| 3 | 进行涵洞、桩基浇筑、桥梁下部结构施工，路基土石方开挖。 |
| 4 | 进行涵洞浇筑、桥梁上部结构施工，路基土石方开挖。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 以省道215线、429线新建为依托，新改建公路桥梁5座，完善中心镇对外大通道，加速形成五通桥绕城大环线。 | 1 | 完成项目立项工作。 | 刘 凯 | 区交通运输局 | 区发展改革局、区审计局，金山镇、石麟镇、西坝镇 |
| 2 | 完成勘察设计，启动施工招投标程序。 |
| 3 | 开工建设，完成桥梁下部结构。 |
| 4 | 完成桥梁上部结构施工，完工验收并投用。 |
| 19 | 开工建设两河口历史文化街区、菩提山公园。 | 1 | 两河口历史文化街区完成关键节点初设方案，基础设施部分进场施工；菩提山公园完成征地拆迁，开工建设，完成工程量的10%。 | 区文体旅游局 | 区住房城乡建设局、区征收办，竹根镇 |
| 2 | 两河口历史文化街区基础设施部分完成工程量的10%，确定博物馆、美术馆等展陈设计单位；菩提山公园完成工程量的30%。 |
| 3 | 两河口历史文化街区基础设施部分完成工程量的30%，形成展陈设计方案初稿；菩提山公园力争主体完工。 |
| 4 | 两河口历史文化街区完成基础设施建设的60%，确定博物馆、美术馆展陈方案和施工单位；菩提山公园投入使用。 |
| 20 | 开工建设五通大道，加快打通城市中轴线。 | 1 | 完成勘察、设计单位招标，并完成整体设计工作的80%。 | 杨 艺 | 区住房城乡建设局 | 区经济信息化局、区自然资源局、区水务局，竹根镇 |
| 2 | 完成施工图设计、预算编制以及预算评审。 |
| 3 | 挂网招标施工单位，启动支路建设。 |
| 4 | 挂网招标施工单位，启动主路建设。 |
| 21 | 攻坚老城片区城市更新一期、中心城区雨污管网分流二期、四望关广场地下停车场及广场改造等基建项目。 | 1 | 加快项目建设。 |
| 2 |
| 3 |
| 4 | 完成老城片区城市更新项目主体工程、雨污分流改造二期工程和四望关停车场及广场改造主体工程。 |
| 22 | 加快实施茫溪河城区段景观改造，形成21公里亲水半马环线。 | 1 | 一期工程完成80%；二期工程进行工程量清单核价；三期工程完成预算编制。 | 区自然资源局、区水务局，竹根镇 |
| 2 | 一期工程完成90%；二期工程挂网招标施工单位；三期工程完成预算评审。 |
| 3 | 一期工程全面完工；二期工程完成施工单位招标；三期工程挂网招标。 |
| 4 | 二期、三期工程加快推进。 |
| 23 | 健全镇、村垃圾收集、转运和处置体系。 | 1 | 完成蔡金镇垃圾中转站项目土地协调及方案论证。 | 区自然资源局，石麟镇、蔡金镇 |
| 2 | 蔡金镇垃圾中转站项目进场施工；石麟镇垃圾中转项目完成选址。 |
| 3 | 蔡金镇、石麟镇垃圾中转站项目加快建设。 |
| 4 | 完成蔡金镇、石麟镇垃圾中转站建设。 |
| 24 | 完成冠英新区回迁房三期、人才培训中心建设。 | 1 | 回迁房三期完成主体结构10%；人才培训中心进行地下室施工。 | 冠英新区管委会 | 区委组织部、区委党校、区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区住房城乡建设局、区审计局，冠英镇 |
| 2 | 回迁房三期完成主体结构40%；人才培训中心完成地下室施工。 |
| 3 | 回迁房三期完成主体结构70%；人才培训中心进行主体结构施工。 |
| 4 | 回迁房三期完成主体结构；人才培训中心基本完成主体结构。 |
| 25 | 统筹推进冠英新区水、电、气、路、讯等基础配套建设，力争新区通车里程超27公里，铺设地下管网160公里。 | 1 | 石子埂路天樾国际城段进行雨污水埋设；双桥路二期修改施工图；开展玉津路三期、修身路二期等7条道路前期工作。 | 杨 艺 | 冠英新区管委会 | 区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区水务局、区审计局、区行政审批局，冠英镇 |
| 2 | 石子埂路天樾国际城段进行路基回填；双桥路二期进行工程招投标；开展玉津路三期、修身路二期等7条道路前期工作。 |
| 3 | 石子埂路天樾国际城段进行水稳铺筑；双桥路二期进行路基换填；开展玉津路三期、修身路二期等7条道路前期工作。 |
| 4 | 石子埂路天樾国际城段竣工投用；双桥路二期进行雨污水埋设；开展玉津路三期、修身路二期等7条道路前期工作。 |
| 26 | 加快推进岷江老木孔航电枢纽项目，按下达用地计划及资金计划完成征拆补偿、清场、交付工作，全力做好项目用地范围内的杆管线迁改工作。完成施工期场外供电工程建设；完成右岸砂混系统建设；完成左岸河道扩挖和疏浚、下游护岸工程；完成两岸近坝段4.5公里防洪堤的20%；完成场内交通工程的60%；完成右岸一期围堰填筑，实现首仓混凝土浇筑。 | 1 | 施工期场外供电工程建设完成80%，下游护岸工程完成40%，左岸河道扩挖和疏浚完成20%，场内交通工程完成10%，砂混系统完成10%。交付工程永久性用地400亩（竹根镇100亩，冠英镇300亩）。完成金沙天然气管线迁改。配合完成项目用地整体组卷上报工作。 | 朱文全 | 区经济信息化局、区自然资源局、区水务局，竹根镇、牛华镇、冠英镇 |
| 2 | 施工期场外供电工程建设完成100%，下游护岸工程完成100%，左岸河道扩挖和疏浚完成60%，场内交通工程完成25%，砂混系统完成40%。交付工程永久性用地520亩，交付工程临时用地200亩。全力做好项目用地范围内的杆管线迁改工作。 |
| 3 | 场内交通工程完成40%，砂混系统完成70%。按下达用地计划及资金计划完成征拆补偿、清场、交付工作。全力做好项目用地范围内的杆管线迁改工作。 |
| 4 | 左岸河道扩挖和疏浚完成100%，场内交通工程完成60%，砂混系统完成100%，两岸近坝段4.5公里防洪堤完成20%，完成右岸一期围堰填筑，实现首仓混凝土浇筑。按下达用地计划及资金计划完成征拆补偿、清场、交付工作。全力做好项目用地范围内的杆管线迁改工作。 |
| 27 | 加快推进东风岩航电枢纽工程项目，配合岷江公司完成行洪影响评价手续上报，启动先行用地和项目用地整体组卷上报工作，按下达的移民安置任务及资金计划开展征拆工作。 | 1 | 配合完成行洪影响评价手续上报。 | 区自然资源局、区水务局，竹根、金粟等涉及镇 |
| 2 | 配合岷江公司启动先行用地上报工作。 |
| 3 | 配合岷江公司启动项目用地整体组卷上报工作。 |
| 4 | 按下达的移民安置任务及资金计划开展征拆工作。 |
| 28 | 配合乐山机场建设，完成机场征地拆迁工作，配合完成自来水管网永久建设、电力线路迁改。 | 1 | 待JF消耗油库征地范围确认后，开展征拆工作，配合机场投完成航站区土建工程桩基施工。 | 杨 艺 | 区经济信息化局、区水务局，相关涉及镇 |
| 2 | 开展自来水管网永久建设。 |
| 3 | 配合机场投完成电力线路（冠蔡线）迁改及民航区场平土石方工程。 |
| 4 | 配合机场投完成航站区土建工程。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 落实科技创新“十条”政策，支持企业建设省级工程研究中心。 | 1 | 按市科技局要求及时落实科技创新“十条”政策，支持企业创建省、市工程技术研究中心。 | 胡 玺 | 区发展改革局 | 区委组织部、区经济信息化局、区财政局 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 30 | 力争年内105个“三大目标”计划投资项目完成投资40亿元以上，奏响项目建设“最强音”。 | 1 | 强化调度，督促各部门加快项目推进，确保项目投资达到时序进度。 | 各项目责任单位 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 31 | 出台区经济运行管理制度。 | 1 | 修改完善《乐山市五通桥区经济运行管理制度（送审稿）》。 | 区政府办公室、区经济信息化局、区财政局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区审计局、区统计局、区商务经济合作局 |
| 2 | 送区政府领导审签后，以区政府办公室名义印发。 |
| 3 | 抓好经济运行管理制度贯彻执行。 |
| 4 |
| 32 | 全面落实党中央“长江大保护”新发展理念，有序实施“碳达峰十大行动”。 | 1 | 修改完善《乐山市五通桥区碳达峰实施方案（初稿）》，待市上碳达峰方案出台后，印发《乐山市五通桥区碳达峰实施方案》。推动区级各部门开展落实《乐山市五通桥区碳达峰实施方案》，配合各部门编制完成相关行动方案。 | 区经济信息化局、区教育局、区司法局、区财政局、区人力资源社会保障局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区文体旅游局、区卫生健康局、区应急局、区统计局、区商务经济合作局、区行政审批局、区综合行政执法局、冠英新区管委会、经开区管委会，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 33 | 强化跟踪对接，提高中省预算内资金、专项债和政策性开发性金融工具项目命中率，力争全年争取各类资金16亿元以上。 | 1 | 加强指导协调工作，协助区级相关部门开展各类资金申报，力争全年争取各类资金16亿元以上。 | 胡 玺刘 凯 | 区发展改革局区财政局 | 区级各部门，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 编制完成具有五通桥特色的服务业中长期规划。 | 1 | 初步规划服务业区域布局。 | 蒋承靖 | 区商务经济合作局 | 区政府办公室、区发展改革局、区教育局、区财政局、区民政局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区文体旅游局、区卫生健康局等相关部门，各镇 |
| 2 | 拟定服务业规划提纲。 |
| 3 | 拟定服务业规划初稿。 |
| 4 | 征求相关部门意见建议，按程序审批后印发。 |
| 35 | 深入实施制造业招商引资“百日攻坚”行动，力争永祥新能源三期12万吨高纯晶硅、高测20GW光伏大硅片二期等重点产业项目签约落地，推动晶硅光伏产业链条不断延伸壮大。 | 1 | 深入实施制造业招商引资“百日攻坚”行动，力争永祥新能源三期12万吨高纯晶硅、高测20GW光伏大硅片二期等重点产业项目签约落地，推动晶硅光伏产业链条不断延伸壮大。 | 区发展改革局、区经济信息化局、区司法局、区财政局、五通桥生态环境局、区应急局、区审计局、经开区管委会、区税务局 |
| 2 |
| 3 | 深入实施制造业招商引资“百日攻坚”行动，力争永祥新能源三期12万吨高纯晶硅、高测20GW光伏大硅片二期等重点产业项目签约落地。同时，加快动力电池材料等新兴产业项目，稀土冶炼分离、深加工等重大产业项目招引，推动千亿产业集群集聚发展。 |
| 4 |
| 36 | 加快引进高端住宿、特色餐饮等业态，推动桥滩商业街招商入驻，开展形式多样的促消活动，促进消费。 | 1 | 力争签约引进1家星级酒店。加快拟定公开招商方案，确定项目业主，签约招商引资协议，并会同相关部门督促其完善开工手续等前期工作，力争二季度开工建设；开展家电促销、特色商品展销等促消活动。 | 区司法局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区文体旅游局、区征收办，竹根等镇 |
| 2 |
| 3 | 加快酒店主体工程建设进度；持续促消活动。 |
| 4 |
| 37 | 力争新培育“转企升规”34户、“主辅分离”2户。 | 1 | 收集梳理符合“转企升规”的企业名单；走访对接工业企业，开展“主辅分离”宣传引导。 | 区经济信息化局、区教育局、区公安分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区市场监管局、区统计局等相关部门，各镇 |
| 2 |
| 3 | 收集梳理符合“转企升规”的企业名单；完成“主辅分离”1户。 |
| 4 | 将符合条件的企业进行“转企升规”；完成“主辅分离”1户。 |
| 38 | 坚持就业优先，搭建就业困难群体人力资源服务平台，力争新增城镇就业5000人以上，动态清零“零就业”家庭。 | 1 | 1.建设五通桥区晶硅光伏人力资源产业园，吸引更多的人力资源企业入驻。2.搭建“零工市场”，更好满足大龄和困难等零工人员多渠道灵活就业需求，推动实现高质量充分就业。3.力争新增城镇就业5000人以上。4.确保有劳动能力且有就业意愿的就业困难家庭至少1人就业，实现动态消除“零就业”家庭。 | 胡 玺 | 区人力资源社会保障局 | 各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 39 | 巩固全民参保扩面成果。 | 1 | 开展多方位宣传，并以社保大厅登记、镇或社区登记、手机APP自主登记等方式，进一步巩固全民参保成果。 | 区税务局，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 强化农民工服务保障，出重拳打击恶意欠薪，争做暖“薪”人。 | 1 | 围绕“1245”工作思路，扎实做好农民工服务保障工作。1.成立区农民工工作服务中心。2.用好农村劳动力实名制调查更新平台和农民工综合服务站，新建村（社区）农民工服务站1个以上。3.启动五通桥区公共实训基地建设，积极打造省级乡村振兴高技能人才培训基地、“桥乡晶工”培训品牌、“农村家庭能人”实训基地建设。4.开展好今冬明春服务保障农民工“就业招聘”“走访慰问”“根治欠薪”“证照办理”“旅途服务”五大行动。 | 胡 玺 | 区人力资源社会保障局 | 区农民工工作领导小组成员单位、区根治拖欠农民工工资领导小组成员单位 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 41 | 建成投用茶花社区综合为老服务中心，开工建设冠英玉津街社区养老服务综合体，新建竹根“壹基金”儿童服务站。 | 1 | 茶花社区综合为老服务中心建成投用；完成冠英玉津街社区养老服务综合体前期准备工作；建成竹根“壹基金”儿童服务站。 | 区民政局 | 区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、冠英新区管委会，竹根镇、冠英镇 |
| 2 | 冠英玉津街社区养老服务综合体完成设计、图审。 |
| 3 | 冠英玉津街社区养老服务综合体完成预算、评审。 |
| 4 | 冠英玉津街社区养老服务综合体完成招标，开工建设。 |
| 42 | 提速区人民医院、精神病医院搬迁项目建设进度，打造区域医疗次中心，推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局。 | 1 | 区人民医院完成EPC、监理、施工图审单位招标，启动场平工作，进行第一批设备采购；区精神病医院搬迁项目主体工程封顶；金山镇中心卫生院在2022年完成区域医疗次中心建设的基础上，继续加强科室建设，开设胃镜业务。 | 刘 凯 | 区卫生健康局 | 竹根镇、金山镇 |
| 2 | 区人民医院开展施工图设计并开工建设；区精神病医院搬迁项目进行二次结构施工及装饰、装修；金山镇中心卫生院基层防治和危急重症能力提升项目完成建设。 |
| 3 | 区人民医院进行主体基础建设；区精神病医院搬迁项目进行装饰、装修，总平施工；金山镇中心卫生院部分科室迁入新建住院大楼，改善就医环境。 |
| 4 | 区人民医院完成主体基础建设工程量40%；区精神病医院搬迁进行设备安装、调试和项目收尾工程；继续强化次中心内涵建设，完善管理职能，提供更优质的服务。 |
| 43 | 开工建设通材小学、通材初中、竹职中新校区，竣工投用冠英幼儿园。 | 1 | 加快推进通材小学、通材初中、竹职中新校区项目设计、征拆等前期工作，冠英幼儿园完成主体建设。 | 区教育局 | 区发展改革局、区经济信息化局、区财政局、区人力资源社会保障局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、冠英新区管委会、经开区管委会，竹根镇、冠英镇 |
| 2 | 通材小学、通材初中完成招标并开工建设，竹职中新校区开展设计等前期工作，冠英幼儿园开展装饰装修和设备购置。 |
| 3 | 通材小学、通材初中开展基础建设，竹职中新校区力争完成招标并开工，冠英幼儿园竣工验收。 |
| 4 | 通材小学、通材初中开展主体工程建设，竹职中新校区开展基础建设，冠英幼儿园投入使用。 |
| 44 | 加强国防动员和后备力量建设。 | 1 | 强化全民国防观念。 | 石柱华 | 区人武部 | 区政府办公室，各镇 |
| 2 | 完善动员机制。 |
| 3 | 积极主动落实国防要求。 |
| 4 | 大力加强应急队伍建设。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 完成茫溪河流域生态修复，唤醒水乡“城市记忆”。 | 1 | 开展项目前期工作。 | 蒋承靖 | 五通桥生态环境局 | 区发展改革局、区自然资源局、区水务局，竹根镇、金山镇 |
| 2 | 项目建设完成60%。 |
| 3 | 项目建设完成80%。 |
| 4 | 项目完成建设。 |
| 46 | 举一反三推动中央环保督察反馈问题彻底整改。 | 1 | 落实第二轮省级生态环境保护督察反馈意见整改销号工作；开展生态环境问题排查，定期对发现问题进行调度督办，并按时序进度推进各级生态环境督察问题整改。 | 区委目标绩效办、区政府办公室、区纪委监委、区发展改革局、区经济信息化局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区应急局、冠英新区管委会、经开区管委会，各镇 |
| 2 | 开展突出生态环境问题排查，定期对发现问题进行调度督办，并按时序进度推进各级生态环境督察问题整改。 |
| 3 |
| 4 |
| 47 | 打好蓝天保卫战，深化重点行业挥发性有机物防治、企业异味深度治理，8个镇全覆盖建设空气自动检测站（点），确保重度污染天气“零发生”。 | 1 | 制定年度大气污染防治重点工作计划，督促和邦加快完成氨回收项目，推进挥发性有机物排查问题整改；做好秋冬季大气污染防治。 | 区发展改革局、区经济信息化局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区综合行政执法局，各镇 |
| 2 | 继续开展挥发性有机物排查问题整改，做好夏季臭氧防控。 |
| 3 |
| 4 | 开展挥发性有机物问题再排查、再整改；做好秋冬季大气污染防治。 |
| 48 | 打好碧水保卫战，“一口一策”推进排污口整治，确保茫溪河水质稳定保持在Ш类以上。 | 1 | 印发整治方案，并按时限开展入河排污口整治。 | 区住房城乡建设局、区农业农村局，各镇 |
| 2 | 开展入河排污口整治，确保茫溪河水质稳定保持在Ш类以上。 |
| 3 |
| 4 |
| 49 | 打好净土保卫战，加强固体废物规范化管理。 | 1 | 配合确定年度土壤重点监管企业名单，启动耕地重金属污染成因排查前期工作，开展危险废物年度申报。 | 区委宣传部、区教育局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区卫生健康局、区市场监管局、区商务经济合作局、区综合行政执法局，各镇 |
| 2 | 加强建设用地土壤污染防治，编制“无废城市”方案。 |
| 3 | 加强建设用地土壤污染防治，开展耕地重金属污染成因排查。 |
| 4 |
| 50 | 完成6个村农村生活污水治理“千村示范工程”建设。 | 1 | 确定实施农村生活污水治理“千村示范工程”的行政村名单，并编制项目实施方案。 | 区农业农村局，各镇 |
| 2 | 按程序对实施方案进行备案，并组织项目开工建设。 |
| 3 | 积极推进项目进度。 |
| 4 | 完成项目建设、验收等工作。 |
| 51 | 扎实做好全国文明城市创建，深入开展“践行十爱·德耀嘉州”系列活动。 | 1 | 按照全市创建工作部署做好“市区同创”，开展网报资料收集上报、实地考察场所建设和群众问卷调查等工作，确保为乐山市成功创建为全国文明城市提名城市贡献力量；根据市、区方案安排，按进度推进“践行十爱·德耀嘉州”相关工作。 | 刘 凯 | 区文明办 | 区级各部门，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 52 | 完善“一村一警”管理机制，延伸农村警务神经末梢，让服务群众“最后一公里”变成平安守护零距离。 | 1 | 制定方案，完善“一村一警”管理机制。 | 石柱华 | 区公安分局 | 各镇 |
| 2 | “一村一警”开展入户走访工作。 |
| 3 | “一村一警”开展农村矛盾纠纷调解、一标三实基础信息采集工作。 |
| 4 | “一村一警”深化服务群众工作，包括法制宣传、基础信息采集、矛盾纠纷调解等工作。 |
| 53 | 推进常态化扫黑除恶斗争，严密治安要素管控和重点部位防控，严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪活动，确保社会大局稳定。 | 1 | 认真核查每一条下发线索。 | 区级各部门，各镇 |
| 2 | 加强宣传，精准预警。 |
| 3 | 严厉打击“两卡”犯罪。 |
| 4 | 持续打击盗抢犯罪。 |
| 54 | 加强社会矛盾纠纷预防化解，有序稳妥化解信访积案，切实保障群众合法权益。 | 1 | 学习宣传贯彻《信访工作条例》，在初信初访上下足功夫，依法按政策及时就地解决群众合法合理诉求，依法维护信访秩序。 | 区信访局 |
| 2 | 贯彻落实区委、区政府《五通桥区关于进一步加强新时代信访工作的实施意见》精神，健全完善相关制度机制，有序稳妥化解信访积案。 |
| 3 | 加强矛盾纠纷排查化解工作，实行台账管理，特别是敏感时段的集中排查化解攻坚及重点人员（群体）的教育管控工作。 |
| 4 | 强化信访调研、督查督办等工作，加大重点信访问题的调研、研判、协调、风险防控、稳控化解等力度。 |
| 55 | 巩固安全生产专项整治三年行动成果，突出抓好危化品、煤矿、建筑施工、消防、城镇燃气、特种设备、食品药品等领域隐患排查治理，坚决遏制较大及以上安全生产事故。 | 1 | 召开第一季度工作例会，做好节后复工复产和重点行业领域专项整治工作。 | 蒋承靖 | 区应急局 | 区发展改革局、区经济信息化局、区教育局、区公安分局、区民政局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区文体旅游局、区卫生健康局、区市场监管局、区商务经济合作局、区综合行政执法局、区交警大队、区消防大队，各镇 |
| 2 | 召开第二季度工作例会，深化专项整治，强化重点行业安全监管。 |
| 3 | 召开第三季度工作例会，做好汛期安全生产工作。 |
| 4 | 召开第四季度工作例会，开展岁末年初安全生产百日大会战工作。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 政企联动常态化开展应急演练，启动工业园区专职消防站建设，园区消防应急反应时间缩短至5分钟内。 | 1 | 开展1—2次政企联动应急演练；开展化工园区消防站项目论证及选址工作。 | 蒋承靖 | 区应急局 | 经开区管委会、区消防大队，各镇 |
| 2 | 开展1—2次政企联动应急演练；开展化工园区消防站前期工作。 |
| 3 | 开展1—2次政企联动应急演练；开展化工园区消防站前期工作。 |
| 4 | 开展1—2次政企联动应急演练；力争开工建设化工园区消防站。 |
| 57 | 积极做好“五经普”，在规定的时间节点内高质量完成各项普查任务，确保普查数据质量。 | 1 | 制发普查通知，成立工作机构；收集部门共享信息，开展部门信息比对反馈；在全区集中开展基本单位清理专项行动。 | 区统计局 | “五经普”成员单位，各镇 |
| 2 | 各单位联动开展单位清理和现场核实工作；普查区划分及绘图，在线实时核准入库；基本单位清理专项行动评估总结。 |
| 3 | 编制清查底册，正式实施单位清查。 |
| 4 | 普查指导员和普查员选聘及培训；登记准备。 |
| 58 | 加强区属国有企业债务风险管控和预警，“一企一策”细化措施，提高债务化解能力，确保风险总体可控。 | 1 | 聘请中介机构对区属国有企业开展2022年度综合审计工作，掌握企业债务风险状况。 | 刘 凯 | 区财政局 | 区发展改革局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、冠英新区管委会、经开区管委会 |
| 2 | 针对审计提出的意见，督促每户企业制定切实可行的债务偿还计划并明确具体偿债措施。 |
| 3 | 围绕打造AA国企平台，加快推进国有企业改革，通过优化重组，实现企业主业突出、市场化经营、实体化发展，偿债能力不断增强。 |
| 4 | 督促企业严格执行偿债计划，积极落实偿债资金，按时偿还到期债务。 |
| 59 | 盘活龙濯大酒店等优质存量项目。 | 1 | 完成项目立项、设计招采、初步方案。 | 区发展改革局 |
| 2 | 完成项目预算编制送审、施工单位招采、施工单位进场。 |
| 3 | 完成工程量的50%。 |
| 4 | 项目竣工。 |
| 60 | 深入开展“八五”普法宣传活动，健全落实重大决策咨询论证制度，着力提升科学决策、民主决策、依法决策水平。 | 1 | 开展“法治春联进万家”活动、根治欠薪行动、“3·8”妇女维权周法治宣传教育活动、“3·15”消费者权益日系列主题活动、“森林防灭火宣传月”活动。 | 朱文全 | 区司法局 | 区委组织部、区委宣传部、区委国安办、区禁毒办、区委网信办、区教育局、区公安分局、区财政局、区人力资源社会保障局、区自然资源局、五通桥生态环境局、区农业农村局、区退役军人局、区应急局、区市场监管局、区消防大队、区妇联，各镇 |
| 2 | 开展“4·15”全民国家安全教育日主题活动、知识产权周宣传活动、“民法典宣传月”活动、“乡村振兴 法治同行”主题活动、“安全生产月”宣传活动、“六五”世界环境日减污降碳主题宣传活动、“6·15”防范非法集资宣传日活动、“6·26”禁毒主题宣传活动，落实“法律明白人”培养工作。 |
| 3 | 开展退役军人政策法规宣传活动、秋季开学“法律进学校”系列宣传教育活动、“网络安全宣传周”活动。 |
| 4 | 开展“送法进企业”“法治体检”活动、“119”消防宣传月活动、“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”系列宣传活动。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 推动“放管服”改革纵深发展，科学承接和下放一批行政事权，建立一体化的网上政务服务平台，降低制度性交易成本，不断提升政务服务质效。 | 1 | 1.按照省、市要求，结合我区实际，动态调整区级行政权力和赋权乡镇部分行政权力。2.建立统一的惠企政策发布平台，降低制度性交易成本，推动助企纾困相关政策落地落实。3.进一步优化审批流程，减少审批环节，压缩审批时限，减少跑动次数，做到“一门办”“一窗办”“一件事一次办”。 | 朱文全 | 区行政审批局 | 区委编办、区司法局、区税务局等区级相关部门，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 62 | 强化退役军人服务保障。 | 1 | 完成全区退役军人服务中心（站）服务机构数据统计；开展退役军人节后返岗服务工作和线上线下招聘工作；烈士陵园项目启动腾地、勘察设计工作；丁佑君烈士纪念馆改造完成施工图设计，3月进场施工；开展退役军人人事档案室规范化建设前期工作。 | 石柱华 | 区退役军人局 | 区级各部门，各镇 |
| 2 | 完成五通桥区优抚对象优待清单；建成1—2个退役军人服务“样板站”；烈士陵园项目完成腾地工作，启动项目施工、监理招投标程序，4月开工建设；丁佑君烈士纪念馆完成外立面和空间布局改造；退役军人人事档案室规范化建设主体工程基本完工。 |
| 3 | 完成2023年度符合政府安排工作和自主就业退役士兵的接收安置工作；开展“八一”常态化联系和走访慰问工作；烈士陵园项目入园道路、纪念广场、纪念碑基本完工；丁佑君烈士纪念馆展陈布展竣工，投入使用；继续完善退役军人人事档案室规范化建设，开展退役军人档案数字化工作，接受省市检查；组织开展“9.30”烈士纪念日活动。 |
| 4 | 开展2023年度自主就业退役士兵适应性培训、职能技能培训和学历提升；烈士陵园项目基本竣工、开展散葬烈士墓迁葬工作。 |
| 63 | 加快建设“退城入园”区、化工新材料产业园特色园区，推动盐磷化工向动力电池材料、氟基新材料、磷基新材料、硅基新材料转型发展。 | 1 | 加快编制出台全区沿江化工企业退岸入园实施方案及支持政策。 | 蒋承靖 | 区经济信息化局、经开区管委会 | 区自然资源局 |
| 2 | 督促指导永祥、和邦、福华等沿江1公里范围内重点化工企业编制退岸入园实施方案。 |
| 3 | 完成企业退岸入园实施方案审查，整体启动实施退岸入园。 |
| 4 | 持续推动锐丰、盛和、川南化工、桥沟化工等已启动退岸入园企业加快入园项目建设。 |
| 64 | 优化“点对点”服务机制，加强对机电加工、食品生产等中小企业的精准帮扶。 | 1 | 根据2023年最新规上企业名单，优化更新规上企业“点对点”服务工作方案，建立定期服务机制。 | 区发展改革局、区财政局、区应急局等区级相关部门 |
| 2 |
| 3 | 加强对重点项目、重点企业及主要产品经济运行跟踪监测，收集企业困难问题并协助解决，加强企业安全生产监管，持续稳定企业现生产。 |
| 4 | 加强服务企业人才激励、安全生产、项目申报、融资需求等方面的对接，积极拨付各类财政支持资金。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 支持企业建设企业技术中心，新培育一批全国制造业“单项冠军”、国家专精特新“小巨人”企业。 | 1 | 鼓励企业开展技术改造，重视质量品牌建设；加强对企业的政策宣传，做好“专精特新”申报和推荐工作。 | 蒋承靖 | 区经济信息化局 | 区发展改革局 |
| 2 |
| 3 | 积极鼓励和指导企业开展省级、市级企业技术中心申报和推荐工作，鼓励符合条件企业申报制造业“单项冠军”和国家专精特新“小巨人”企业，不断增强市场竞争力。 |
| 4 |
| 66 | 全面落实田长制。 | 1 | 制定区级田长制实施意见，设立区、镇、村级田长、副田长。建立完整完善的田长制试运行制度。 | 杨 艺 | 区自然资源局 | 区农业农村局，各镇 |
| 2 | 全面实行五通桥区田长制工作制度。 |
| 3 |
| 4 | 开展年度田长制工作考评工作。 |
| 67 | 紧紧围绕“争创百强中心镇、打造县域副中心”目标定位，高标准编制镇村片区专项规划。 | 1 | 镇级片区规划：根据市、区国土空间总体规划修改完善牛华农旅融合片区、冠英空港片区、竹根产城融合片区规划。村级片区规划：完成牛华镇4个、冠英镇3个、金山镇3个、西坝镇2个共12个村级片区规划采购招标工作。 | 各镇 |
| 2 | 镇级片区规划：牛华农旅融合片区、冠英空港片区、竹根产城融合片区根据已完成的上位规划进行修改，形成阶段性成果，报市级审查。村级片区规划：加快推进冠英镇、金山镇、西坝镇、牛华镇的村级片区规划编制工作。 |
| 3 | 镇级片区规划：牛华农旅融合片区、冠英空港片区、竹根产城融合片区根据市级审查意见进行修改完善。村级片区规划：冠英镇、金山镇、西坝镇、牛华镇的村级片区规划形成初步成果。 |
| 4 | 镇级片区规划：按要求报批牛华农旅融合片区、冠英空港片区、竹根产城融合片区规划成果。村级片区规划：冠英镇、金山镇、西坝镇、牛华镇的村级片区规划报区政府审查，形成规划成果。 |
| 68 | 深化“五公开”和重点领域信息公开，让权力始终在阳光下运行。 | 1 | 督促区级部门、各镇加强安全生产、食品安全、教育医疗养老就业等领域信息公开；做好政策解读、民意征集、互动访谈，及时办理政府信息公开申请，主动回应社会关切，持续提升政府信息公开质量，让权力始终在阳光下运行。 | 胡 玺 | 区政府办公室 | 区级各部门，各镇 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 69 | 促进多层次医疗保障有序衔接，完善大病保险和医疗救助制度，确保应保尽保、应助尽助。 | 1 | 资助特困、孤儿、低保人员等困难群众参加2023年城乡居民医保；集中开展2023年城乡居民基本医疗参保工作、2023年职工补充医疗保险、大病保险征缴工作；特殊人群身份标识动态调整。 | 刘 凯 | 区医保局 | 区民政局、区财政局、区自然资源局、区乡村振兴局、区退役军人局、区残联、区税务局，各 镇 |
| 2 | 开展参保人员数据清理工作；特殊人群身份标识动态调整。 |
| 3 |
| 4 | 资助特困、孤儿、低保人员等困难群众参加2024年城乡居民医保；集中开展2024年城乡居民基本医疗参保工作、2024年职工补充医疗保险、大病保险征缴工作；全面完成特殊人群身份标识动态调整及参保工作；开展公务员医疗补助缴费工作。 |